## لوحة القيادة
ابتدائية النموذج (مدرسة افتراضية) | NAFS Executive Workbook
المؤشر | التغير (نقطة) | المشاركة | عدد الأولويات
35 | 4.9 | 95.3 | 7
أعلى أولوية
الرياضيات · الهندسة والقياس | 24.6% → 34.6%
أعلى نقطة قوة بالمدرسة
العلوم — علوم الحياة | 52.3
حالة التنفيذ والمتابعة
نقاط القياس المكتملة | 0 / 6
الأدلة في السجل | 36 عنصر
حالة الخطة | لم تبدأ المتابعة بعد
بيانات مقارنة المواد (جاهزة للرسم)
المادة | إتقان المدرسة (%) | متوسط المملكة (%)
الرياضيات | 31.6 | 36.4
العلوم | 45.6 | 46.3
القراءة | 27.9 | 37.5
أعلى الأولويات — الحالي مقابل المستهدف
المجال | الحالي (%) | المستهدف (%)
الرياضيات · الهندسة والقياس | 24.6 | 34.6
القراءة · الفهم القرائي | 26.4 | 36.4
القراءة · المفردات والدلالة | 29.3 | 37.9
الرياضيات · الجبر | 29.7 | 35.1
رقم التقرير | REP-SAMPLE
تاريخ الإصدار | 2026-10-14

## تحليل المواد
المادة | الإتقان الحالي (%) | الإتقان السابق (%) | مقدار التغير (نقطة) | متوسط الدرجة | الفجوة عن الإدارة | الفجوة عن المملكة | نسبة (متدنٍ + أساسي) % | أدنى مجال أداء | أعلى مجال أداء | موقع المدرسة مقارنة بالمعايير
الرياضيات | 31.6 | 24.9 | 6.7 | 493 | -3.6 | -4.8 | 54.2 | الهندسة والقياس | الأعداد والعمليات | أقل من الإدارة والمملكة
العلوم | 45.6 | 38.2 | 7.4 | 506 | -0.3 | -0.7 | 43.2 | العلوم الفيزيائية والكيميائية | علوم الحياة | أقل من الإدارة والمملكة
القراءة | 27.9 | 27.1 | 0.8 | 478 | -9 | -9.6 | 61.7 | الفهم القرائي | المفردات والدلالة | أقل من الإدارة والمملكة

## المجالات
المادة | المجال | أداء المدرسة (%) | متوسط الإدارة (%) | متوسط المملكة (%) | الفجوة عن الإدارة (نقطة) | الفجوة عن المملكة (نقطة) | موقع المجال مقارنة بالمعايير | المستهدف (%) | التحسن المطلوب (نقطة) | أساس المستهدف
الرياضيات | الهندسة والقياس | 24.6 | 33.8 | 34.9 | -9.2 | -10.3 | أقل من الإدارة والمملكة | 34.6 | 10 | مكسب مقترح عند السقف التخطيطي الداخلي
القراءة | الفهم القرائي | 26.4 | 36.2 | 37.1 | -9.8 | -10.7 | أقل من الإدارة والمملكة | 36.4 | 10 | مكسب مقترح عند السقف التخطيطي الداخلي
القراءة | المفردات والدلالة | 29.3 | 37.4 | 37.9 | -8.1 | -8.6 | أقل من الإدارة والمملكة | 37.9 | 8.6 | اللحاق بمتوسط المملكة
الرياضيات | الجبر | 29.7 | 34.5 | 35.1 | -4.8 | -5.4 | أقل من الإدارة والمملكة | 35.1 | 5.4 | اللحاق بمتوسط المملكة
الرياضيات | البيانات والاحتمالات | 33.2 | 35.7 | 36.4 | -2.5 | -3.2 | أقل من الإدارة والمملكة | 36.4 | 3.2 | اللحاق بمتوسط المملكة
الرياضيات | الأعداد والعمليات | 38.4 | 36.9 | 38.2 | 1.5 | 0.2 | أعلى من الإدارة والمملكة | 41.4 | 3 | تطوير الميزة النسبية نحو الإتقان
العلوم | العلوم الفيزيائية والكيميائية | 39.8 | 43.6 | 44.3 | -3.8 | -4.5 | أقل من الإدارة والمملكة | 44.3 | 4.5 | اللحاق بمتوسط المملكة
العلوم | علوم الأرض والفلك | 44.1 | 45.8 | 46.2 | -1.7 | -2.1 | أقل من الإدارة والمملكة | 46.2 | 2.1 | اللحاق بمتوسط المملكة
العلوم | علوم الحياة | 52.3 | 48.9 | 49.6 | 3.4 | 2.7 | أعلى من الإدارة والمملكة | 55.3 | 3 | تطوير الميزة النسبية نحو الإتقان

## الأولويات
الترتيب | مستوى الأولوية | المادة | المجال | أداء المدرسة (%) | المستهدف (%) | التحسن المطلوب (نقطة) | الفجوة عن إدارة التعليم | الفجوة عن المملكة | أسباب التصنيف
1 | حرجة | الرياضيات | الهندسة والقياس | 24.6 | 34.6 | 10 | -9.2 | -10.3 | أداء المدرسة أقل من ٣٠٪، أداء المدرسة أقل من ٤٠٪، أداء المدرسة أقل من ٥٠٪، أقل من إدارة التعليم، أقل من المملكة، فجوة سالبة ٥ نقاط فأكثر مقابل الإدارة، فجوة سالبة ٥ نقاط فأكثر مقابل المملكة
2 | حرجة | القراءة | الفهم القرائي | 26.4 | 36.4 | 10 | -9.8 | -10.7 | أداء المدرسة أقل من ٣٠٪، أداء المدرسة أقل من ٤٠٪، أداء المدرسة أقل من ٥٠٪، أقل من إدارة التعليم، أقل من المملكة، فجوة سالبة ٥ نقاط فأكثر مقابل الإدارة، فجوة سالبة ٥ نقاط فأكثر مقابل المملكة
3 | حرجة | القراءة | المفردات والدلالة | 29.3 | 37.9 | 8.6 | -8.1 | -8.6 | أداء المدرسة أقل من ٣٠٪، أداء المدرسة أقل من ٤٠٪، أداء المدرسة أقل من ٥٠٪، أقل من إدارة التعليم، أقل من المملكة، فجوة سالبة ٥ نقاط فأكثر مقابل الإدارة، فجوة سالبة ٥ نقاط فأكثر مقابل المملكة
4 | حرجة | الرياضيات | الجبر | 29.7 | 35.1 | 5.4 | -4.8 | -5.4 | أداء المدرسة أقل من ٣٠٪، أداء المدرسة أقل من ٤٠٪، أداء المدرسة أقل من ٥٠٪، أقل من إدارة التعليم، أقل من المملكة، فجوة سالبة ٥ نقاط فأكثر مقابل المملكة
5 | عالية | الرياضيات | البيانات والاحتمالات | 33.2 | 36.4 | 3.2 | -2.5 | -3.2 | أداء المدرسة أقل من ٤٠٪، أداء المدرسة أقل من ٥٠٪، أقل من إدارة التعليم، أقل من المملكة
6 | عالية | العلوم | العلوم الفيزيائية والكيميائية | 39.8 | 44.3 | 4.5 | -3.8 | -4.5 | أداء المدرسة أقل من ٤٠٪، أداء المدرسة أقل من ٥٠٪، أقل من إدارة التعليم، أقل من المملكة
7 | متوسطة | العلوم | علوم الأرض والفلك | 44.1 | 46.2 | 2.1 | -1.7 | -2.1 | أداء المدرسة أقل من ٥٠٪، أقل من إدارة التعليم، أقل من المملكة

## المستهدفات
نوع المستهدف | المادة | المجال | خط الأساس الحالي (%) | المستهدف المطلوب (%) | التحسن المطلوب (نقطة) | أساس المستهدف | التفسير الفني للمستهدف
مستهدف تدخل | الرياضيات | الهندسة والقياس | 24.6 | 34.6 | 10 | مكسب مقترح عند السقف التخطيطي الداخلي | مقترح تحسن مرحلي وفق سقف داخلي مقداره 10 نقاط.
مستهدف تدخل | القراءة | الفهم القرائي | 26.4 | 36.4 | 10 | مكسب مقترح عند السقف التخطيطي الداخلي | مقترح تحسن مرحلي وفق سقف داخلي مقداره 10 نقاط.
مستهدف تدخل | القراءة | المفردات والدلالة | 29.3 | 37.9 | 8.6 | اللحاق بمتوسط المملكة | مقترح تخطيطي لتقليص الفجوة نحو مؤشر المملكة.
مستهدف تحسين | الرياضيات | الجبر | 29.7 | 35.1 | 5.4 | اللحاق بمتوسط المملكة | مقترح تخطيطي لتقليص الفجوة نحو مؤشر المملكة.
مستهدف تحسين | العلوم | العلوم الفيزيائية والكيميائية | 39.8 | 44.3 | 4.5 | اللحاق بمتوسط المملكة | مقترح تخطيطي لتقليص الفجوة نحو مؤشر المملكة.
مستهدف تحسين | الرياضيات | البيانات والاحتمالات | 33.2 | 36.4 | 3.2 | اللحاق بمتوسط المملكة | مقترح تخطيطي لتقليص الفجوة نحو مؤشر المملكة.
مستهدف تحسين | الرياضيات | الأعداد والعمليات | 38.4 | 41.4 | 3 | تطوير الميزة النسبية نحو الإتقان | مقترح تخطيطي داخلي لمسار التحسين.
مستهدف تحسين | العلوم | علوم الحياة | 52.3 | 55.3 | 3 | تطوير الميزة النسبية نحو الإتقان | مقترح تخطيطي داخلي لمسار التحسين.
مستهدف تحسين | العلوم | علوم الأرض والفلك | 44.1 | 46.2 | 2.1 | اللحاق بمتوسط المملكة | مقترح تخطيطي لتقليص الفجوة نحو مؤشر المملكة.

## خطة 12 أسبوعًا
الأسبوع | عنوان المرحلة | المجال المستهدف | نوع النشاط | الهدف والإجراء | القيمة المتوقعة | المسؤول عن التنفيذ | الشواهد والأدلة المطلوبة | حالة التنفيذ | تاريخ التنفيذ | ملاحظات المتابعة
الأسبوع 1 | تثبيت خط الأساس وتدقيق بيانات المجالات | الرياضيات · الهندسة والقياس | مراجعة خط الأساس | تأكيد خط الأساس للمجال | 24.6 | منسق نافس بالمدرسة مع معلم المادة | توثيق بيانات المجال
الأسبوع 1 | تثبيت خط الأساس وتدقيق بيانات المجالات | القراءة · الفهم القرائي | مراجعة خط الأساس | تأكيد خط الأساس للمجال | 26.4 | منسق نافس بالمدرسة مع معلم المادة | توثيق بيانات المجال
الأسبوع 1 | تثبيت خط الأساس وتدقيق بيانات المجالات | القراءة · المفردات والدلالة | مراجعة خط الأساس | تأكيد خط الأساس للمجال | 29.3 | منسق نافس بالمدرسة مع معلم المادة | توثيق بيانات المجال
الأسبوع 2 | التشخيص التفصيلي وتحديد الفجوات المهارية | الرياضيات · الهندسة والقياس | تقويم تشخيصي | تشخيص فجوات التعلم |  | معلم المادة بالتنسيق مع الوكيل/ة | نتيجة التقويم التشخيصي
الأسبوع 2 | التشخيص التفصيلي وتحديد الفجوات المهارية | القراءة · الفهم القرائي | تقويم تشخيصي | تشخيص فجوات التعلم |  | معلم المادة بالتنسيق مع الوكيل/ة | نتيجة التقويم التشخيصي
الأسبوع 2 | التشخيص التفصيلي وتحديد الفجوات المهارية | القراءة · المفردات والدلالة | تقويم تشخيصي | تشخيص فجوات التعلم |  | معلم المادة بالتنسيق مع الوكيل/ة | نتيجة التقويم التشخيصي
الأسبوع 3 | تخطيط التدخل وتجهيز المحتوى الإثرائي والعلاجي | الرياضيات · الهندسة والقياس | تخطيط المعلم | تخطيط دورة التدخل الأولى |  | معلم المادة وبإشراف وكيل الشؤون التعليمية | خطة التدخل
الأسبوع 3 | تخطيط التدخل وتجهيز المحتوى الإثرائي والعلاجي | القراءة · الفهم القرائي | تخطيط المعلم | تخطيط دورة التدخل الأولى |  | معلم المادة وبإشراف وكيل الشؤون التعليمية | خطة التدخل
الأسبوع 3 | تخطيط التدخل وتجهيز المحتوى الإثرائي والعلاجي | القراءة · المفردات والدلالة | تخطيط المعلم | تخطيط دورة التدخل الأولى |  | معلم المادة وبإشراف وكيل الشؤون التعليمية | خطة التدخل
الأسبوع 4 | انطلاق دورة التدخل الأولى والتطبيقات الصفية الموجهة | الرياضيات · الهندسة والقياس | تدخل موجّه | تنفيذ التدخل الموجّه |  | معلم المادة مع متابعة الوكيل/ة | سجل التدخل
الأسبوع 4 | انطلاق دورة التدخل الأولى والتطبيقات الصفية الموجهة | القراءة · الفهم القرائي | تدخل موجّه | تنفيذ التدخل الموجّه |  | معلم المادة مع متابعة الوكيل/ة | سجل التدخل
الأسبوع 4 | انطلاق دورة التدخل الأولى والتطبيقات الصفية الموجهة | القراءة · المفردات والدلالة | تدخل موجّه | تنفيذ التدخل الموجّه |  | معلم المادة مع متابعة الوكيل/ة | سجل التدخل
الأسبوع 5 | استمرار التدخل الأول ومتابعة استجابة الطلاب | الرياضيات · الهندسة والقياس | تدخل موجّه | استمرار التدخل الموجّه |  | معلم المادة مع متابعة الوكيل/ة | سجل التدخل
الأسبوع 5 | استمرار التدخل الأول ومتابعة استجابة الطلاب | القراءة · الفهم القرائي | تدخل موجّه | استمرار التدخل الموجّه |  | معلم المادة مع متابعة الوكيل/ة | سجل التدخل
الأسبوع 5 | استمرار التدخل الأول ومتابعة استجابة الطلاب | القراءة · المفردات والدلالة | تدخل موجّه | استمرار التدخل الموجّه |  | معلم المادة مع متابعة الوكيل/ة | سجل التدخل
الأسبوع 6 | القياس المرحلي (نقطة التقويم الأولى) | الرياضيات · الهندسة والقياس | تقويم تكويني | قياس التقدم في منتصف الخطة | 29.6 | معلم المادة بإشراف منسق نافس | نتيجة التقويم
الأسبوع 6 | القياس المرحلي (نقطة التقويم الأولى) | القراءة · الفهم القرائي | تقويم تكويني | قياس التقدم في منتصف الخطة | 31.4 | معلم المادة بإشراف منسق نافس | نتيجة التقويم
الأسبوع 6 | القياس المرحلي (نقطة التقويم الأولى) | القراءة · المفردات والدلالة | تقويم تكويني | قياس التقدم في منتصف الخطة | 33.6 | معلم المادة بإشراف منسق نافس | نتيجة التقويم
الأسبوع 7 | مراجعة النتائج واتخاذ قرارات التعديل | الرياضيات · الهندسة والقياس | مراجعة التقدم | مراجعة نتائج نقطة القياس |  | قائد المدرسة وفريق التحسين الأكاديمي | محضر المراجعة
الأسبوع 7 | مراجعة النتائج واتخاذ قرارات التعديل | القراءة · الفهم القرائي | مراجعة التقدم | مراجعة نتائج نقطة القياس |  | قائد المدرسة وفريق التحسين الأكاديمي | محضر المراجعة
الأسبوع 7 | مراجعة النتائج واتخاذ قرارات التعديل | القراءة · المفردات والدلالة | مراجعة التقدم | مراجعة نتائج نقطة القياس |  | قائد المدرسة وفريق التحسين الأكاديمي | محضر المراجعة
الأسبوع 8 | تخطيط دورة التدخل الثانية وفق مخرجات التقويم | الرياضيات · الهندسة والقياس | تخطيط المعلم | تخطيط دورة التدخل الثانية |  | معلم المادة وبإشراف وكيل الشؤون التعليمية | خطة التدخل
الأسبوع 8 | تخطيط دورة التدخل الثانية وفق مخرجات التقويم | القراءة · الفهم القرائي | تخطيط المعلم | تخطيط دورة التدخل الثانية |  | معلم المادة وبإشراف وكيل الشؤون التعليمية | خطة التدخل
الأسبوع 8 | تخطيط دورة التدخل الثانية وفق مخرجات التقويم | القراءة · المفردات والدلالة | تخطيط المعلم | تخطيط دورة التدخل الثانية |  | معلم المادة وبإشراف وكيل الشؤون التعليمية | خطة التدخل
الأسبوع 9 | انطلاق دورة التدخل الثانية والمهام التصحيحية | الرياضيات · الهندسة والقياس | دورة تعديل | تطبيق التعديلات |  | معلم المادة مع الدعم الفني للمنسق | سجل التدخل
الأسبوع 9 | انطلاق دورة التدخل الثانية والمهام التصحيحية | القراءة · الفهم القرائي | دورة تعديل | تطبيق التعديلات |  | معلم المادة مع الدعم الفني للمنسق | سجل التدخل
الأسبوع 9 | انطلاق دورة التدخل الثانية والمهام التصحيحية | القراءة · المفردات والدلالة | دورة تعديل | تطبيق التعديلات |  | معلم المادة مع الدعم الفني للمنسق | سجل التدخل
الأسبوع 10 | استمرار التدخل وتكثيف التدريب على النماذج المعيارية | الرياضيات · الهندسة والقياس | دورة تعديل | استمرار التعديلات |  | معلم المادة مع الدعم الفني للمنسق | سجل التدخل
الأسبوع 10 | استمرار التدخل وتكثيف التدريب على النماذج المعيارية | القراءة · الفهم القرائي | دورة تعديل | استمرار التعديلات |  | معلم المادة مع الدعم الفني للمنسق | سجل التدخل
الأسبوع 10 | استمرار التدخل وتكثيف التدريب على النماذج المعيارية | القراءة · المفردات والدلالة | دورة تعديل | استمرار التعديلات |  | معلم المادة مع الدعم الفني للمنسق | سجل التدخل
الأسبوع 11 | القياس النهائي (نقطة التقويم الختامية) | الرياضيات · الهندسة والقياس | تقويم ختامي | قياس التقدم النهائي | 34.6 | معلم المادة بإشراف منسق نافس والوكيل/ة | نتيجة التقويم
الأسبوع 11 | القياس النهائي (نقطة التقويم الختامية) | القراءة · الفهم القرائي | تقويم ختامي | قياس التقدم النهائي | 36.4 | معلم المادة بإشراف منسق نافس والوكيل/ة | نتيجة التقويم
الأسبوع 11 | القياس النهائي (نقطة التقويم الختامية) | القراءة · المفردات والدلالة | تقويم ختامي | قياس التقدم النهائي | 37.9 | معلم المادة بإشراف منسق نافس والوكيل/ة | نتيجة التقويم
الأسبوع 12 | إغلاق الدورة وتقييم الأثر وإعداد ملف الشواهد | الرياضيات · الهندسة والقياس | إغلاق الدورة | إغلاق دورة التحسين |  | قائد المدرسة وفريق عمل نافس | ملخص الدورة
الأسبوع 12 | إغلاق الدورة وتقييم الأثر وإعداد ملف الشواهد | القراءة · الفهم القرائي | إغلاق الدورة | إغلاق دورة التحسين |  | قائد المدرسة وفريق عمل نافس | ملخص الدورة
الأسبوع 12 | إغلاق الدورة وتقييم الأثر وإعداد ملف الشواهد | القراءة · المفردات والدلالة | إغلاق الدورة | إغلاق دورة التحسين |  | قائد المدرسة وفريق عمل نافس | ملخص الدورة

## قياسات التقدم
مجال التركيز | أسبوع القياس | خط الأساس (%) | المتوقع (%) | المستهدف النهائي (%) | القياس الفعلي (%) | التحسن المحقق (نقطة) | الانحراف عن المتوقع (نقطة) | حالة المسار | التفسير الفني
الرياضيات · الهندسة والقياس | الأسبوع 6 | 24.6 | 29.6 | 34.6 |  |  |  | لم يتم القياس بعد | بانتظار رصد نتيجة القياس
الرياضيات · الهندسة والقياس | الأسبوع 11 | 24.6 | 34.6 | 34.6 |  |  |  | لم يتم القياس بعد | بانتظار رصد نتيجة القياس
القراءة · الفهم القرائي | الأسبوع 6 | 26.4 | 31.4 | 36.4 |  |  |  | لم يتم القياس بعد | بانتظار رصد نتيجة القياس
القراءة · الفهم القرائي | الأسبوع 11 | 26.4 | 36.4 | 36.4 |  |  |  | لم يتم القياس بعد | بانتظار رصد نتيجة القياس
القراءة · المفردات والدلالة | الأسبوع 6 | 29.3 | 33.6 | 37.9 |  |  |  | لم يتم القياس بعد | بانتظار رصد نتيجة القياس
القراءة · المفردات والدلالة | الأسبوع 11 | 29.3 | 37.9 | 37.9 |  |  |  | لم يتم القياس بعد | بانتظار رصد نتيجة القياس

## سجل الأدلة
الأسبوع | النشاط | مجال التركيز | الشاهد / الدليل المطلوب | حالة التوثيق | تاريخ الرصد | مرجع الدليل / اسم الملف | ملاحظات
الأسبوع 1 | مراجعة خط الأساس | الرياضيات · الهندسة والقياس | توثيق بيانات المجال | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 1 | مراجعة خط الأساس | القراءة · الفهم القرائي | توثيق بيانات المجال | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 1 | مراجعة خط الأساس | القراءة · المفردات والدلالة | توثيق بيانات المجال | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 2 | تقويم تشخيصي | الرياضيات · الهندسة والقياس | نتيجة التقويم التشخيصي | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 2 | تقويم تشخيصي | القراءة · الفهم القرائي | نتيجة التقويم التشخيصي | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 2 | تقويم تشخيصي | القراءة · المفردات والدلالة | نتيجة التقويم التشخيصي | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 3 | تخطيط المعلم | الرياضيات · الهندسة والقياس | خطة التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 3 | تخطيط المعلم | القراءة · الفهم القرائي | خطة التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 3 | تخطيط المعلم | القراءة · المفردات والدلالة | خطة التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 4 | تدخل موجّه | الرياضيات · الهندسة والقياس | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 4 | تدخل موجّه | القراءة · الفهم القرائي | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 4 | تدخل موجّه | القراءة · المفردات والدلالة | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 5 | تدخل موجّه | الرياضيات · الهندسة والقياس | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 5 | تدخل موجّه | القراءة · الفهم القرائي | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 5 | تدخل موجّه | القراءة · المفردات والدلالة | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 6 | تقويم تكويني | الرياضيات · الهندسة والقياس | نتيجة التقويم | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 6 | تقويم تكويني | القراءة · الفهم القرائي | نتيجة التقويم | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 6 | تقويم تكويني | القراءة · المفردات والدلالة | نتيجة التقويم | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 7 | مراجعة التقدم | الرياضيات · الهندسة والقياس | محضر المراجعة | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 7 | مراجعة التقدم | القراءة · الفهم القرائي | محضر المراجعة | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 7 | مراجعة التقدم | القراءة · المفردات والدلالة | محضر المراجعة | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 8 | تخطيط المعلم | الرياضيات · الهندسة والقياس | خطة التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 8 | تخطيط المعلم | القراءة · الفهم القرائي | خطة التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 8 | تخطيط المعلم | القراءة · المفردات والدلالة | خطة التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 9 | دورة تعديل | الرياضيات · الهندسة والقياس | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 9 | دورة تعديل | القراءة · الفهم القرائي | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 9 | دورة تعديل | القراءة · المفردات والدلالة | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 10 | دورة تعديل | الرياضيات · الهندسة والقياس | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 10 | دورة تعديل | القراءة · الفهم القرائي | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 10 | دورة تعديل | القراءة · المفردات والدلالة | سجل التدخل | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 11 | تقويم ختامي | الرياضيات · الهندسة والقياس | نتيجة التقويم | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 11 | تقويم ختامي | القراءة · الفهم القرائي | نتيجة التقويم | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 11 | تقويم ختامي | القراءة · المفردات والدلالة | نتيجة التقويم | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 12 | إغلاق الدورة | الرياضيات · الهندسة والقياس | ملخص الدورة | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 12 | إغلاق الدورة | القراءة · الفهم القرائي | ملخص الدورة | بانتظار الرفع | —
الأسبوع 12 | إغلاق الدورة | القراءة · المفردات والدلالة | ملخص الدورة | بانتظار الرفع | —

## بيانات النظام (hidden)
بيانات النظام — NAFS Executive Workbook
معرف التشغيل (Run ID) | sample
رقم التقرير | REP-SAMPLE
تاريخ الإصدار | 2026-10-14
اسم المدرسة | ابتدائية النموذج (مدرسة افتراضية)
الرقم الوزاري | S-00000
نسخة قالب نافس | nafs-2026
نسخة محرك التحليل | 1
نسخة محرك المستهدفات | 1
نسخة محرك الخطة | 1
نسخة متابعة التقدم | لم تُرصد قياسات بعد
ماذا نعرف؟ | حققت المدرسة نسبة إتقان عامة قدرها 35.0% في اختبارات نافس الحالية مقارنة بـ 30.1% في الدورة السابقة (ارتفاع قدره 4.9 نقطة)، وبمشاركة 61 طالبًا من أصل 64 (95.3%).
أين المشكلة؟ | تظهر أعلى إشارة أولوية داخلية في مادة الرياضيات، مجال «الهندسة والقياس»، عند 24.6% وبفارق 10.3 نقطة دون مؤشر المملكة. هذه قراءة مقارنة لـ7 مجالات وليست تشخيصًا فرديًا.
ما القرار التالي؟ | مراجعة مقترح الخطة لـ 12 أسبوعًا مع فريق المدرسة، واعتماد مستهدف داخلي لمجال «الهندسة والقياس» قدره 34.6% بمكسب مقترح 10.0 نقطة، مع تثبيت خط الأساس في الأسبوع الأول.